宽城满族自治县

2025年度草原有害生物防治项目

实施方案

宽城满族自治县林业和草原局

二〇二五年三月

项目名称：宽城满族自治县2025年度草原有害生物

防治项目

项目实施单位：宽城满族自治县林业和草原局

项目负责人：王晓艳

技术负责人：孙文飞

编制人员：孙文飞  刘希鹏  李瑶

目     录

一、基本情况	1

（一）项目摘要	1

（二）区域概况	1

二、2025年趋势预测情况	2

三、建设内容及技术方案	3

（一）建设内容	3

（二）实施地点	3

（三）技术路线	3

四、实施计划	7

五、资金使用计划及资金来源	7

（一）资金使用计划	8

（二）资金来源	8

六、成效分析	8

（一）经济效益	8

（二）社会效益	8

（三）生态效益	8

七、绩效目标	9

八、保障措施	9

附图：宽城满族自治县2025年度草原有害生物防治项目总体布局图

宽城满族自治

2025年度草原有害生物防治项目实施方案

- 一、基本情况

- （一）项目摘要

- 项目实施地点宽城县的草原生态系统是京津生态屏障的组成部分，在水源涵养、保持水土、防治土地退化、保护湿地和生物多样性等方面有着不可替代的作用，生态战略地位极其重要。根据《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（冀财资环[2024]106号），按照河北省林业和草原局《关于2025年度提前批中央财政草原有害生物防治资金和任务安排的通知》部署，结合2024年宽城县草原有害生物监测实际，决定在宽城县实施草原有害生物防治项目。 宽城满族自治县2025年度草原有害生物防治项目，实施单位为宽城满族自治县林业和草原局，项目主要内容为：草原有害生物监测3万亩，虫害防治3万亩，经费预算12万元，项目实施期限为1年。

- （二）区域概况

- 1.地形地貌。宽城满族自治县位于东经118°10'至119°10',北纬40°至40°45 之间，地处河北省北部，燕山山脉东段，滦河水系中游。东临辽宁省，南接河北唐山和秦皇岛，西与承德县兴隆县毗邻，北与承德县接壤，全县东西长90公里，南北宽45 公里全县总面积1935.744平方公里。地势走向北高南低，中部偏中高，西部和东部偏低，平均海拔 300-500米。最高海拔1848米，最低海拔217米，项目区内海拨在1000米以上的山峰共 2座。

- 2.气候。项目区属半湿润、半干旱季风气候，全日照为2825小时，日照率为64%，年平均气温为7.1℃—8.2℃，极端最高气温37.3℃，极端最低气温-27℃，全年≥10℃有效积温为3300—3650℃，无霜期140—170天左右，年平均降水量547mm。

- 3.土壤。项目区主要土壤有棕壤、褐土、草甸土等，土壤肥力中等。棕壤分布在海拨600—1500米之间，褐土主要分布在海拨600米以下，草甸土主要分布在1500米以上。

- 4.草原资源状况。我县共有草原面积41.55万亩（国土三调2023年调查变更数据），划定基本草原30.59万亩。草原类型以暖性灌草丛为主。主要存在形式多为林草交错带、小面积草山和草坡为主，分布零散，县东部面积较大，县南较少，中西部乡镇占中等面积。代表灌木有荆条、酸枣、刺槐、平榛子、虎榛子、绣线菊等，草本植物有白羊草、野古草、铁秆稿、糙隐子草、苔草、蚂蚱腿子、苜蓿、老芒麦、胡枝子、黄芪、黄背草、狗尾草等。我县草原蝗虫种类分为笨蝗、亚洲小车蝗、毛竹棒角蝗、鼓翅皱膝蝗等，笨蝗是主要蝗虫种类，危害主要发生在夏季，近年来草原虫灾主要发生区域在县中东部，虽未爆发成灾，但局部区域危害的概率还很大，必须严加防范，鼠兔害零星发生，未造成危害。

- 二、2025年趋势预测

- 根据宽城县地理条件、气象条件，结合历年草原虫害发生情况及2024年发生防治情况等因素综合分析，2024年草原有害生物监测结果测算， 2025年我县草原虫害危害发生面积5.1万亩。我县草原虫害危害种类主要有笨蝗、鼓翅皱膝蝗、亚洲小车蝗等，危害多发生于干旱灌草丛中及土质干燥的山坡地，发生以轻度为主、部分地区为中度发生，平均虫口密度20.3头/㎡、最高达到35头/㎡。

- 2025年中央财政草原有害生物防治资金安排宽城满族自治县草原有害生物防治任务3万亩，与实际需防面积相比差距很大，特别是2024年末、2025年初气温偏高，降水量较少，气候干旱，尤其进入春季后，在较高气温条件下虫卵发育速率随日均温增高而增加，有的地区草原虫害将达到中度危害，部分区域将重度发生。因此，开展草原虫害防治工作十分必要。

- 三、建设内容及技术方案

- （一）建设内容。完成草原有害生物监测3万亩，草原虫害防治3万亩。

- （二）实施地点。宽城县龙须门镇北孤山村、东李杖子村、韩杖子村、金宝沟村、柳树下村、王家店、徐家店、于杖子村、榆树沟村；宽城镇沟里村、下坎子村、霍家店，共计两个乡镇12个行政村。

（三）技术路线

1.草原虫害防治。根据我县虫害发生情况，确定危害范围、危害程度，确定防治区域、方法、时间等，准备防治药剂、器械、车辆等物资，建立施工日志做好各项记录，各种技术资料整理存档。虫害防治选用无公害生物制剂苦参碱进行防治，不对其他生物产生作用，此生物药剂对人、畜、禽、蜜蜂、家蚕、水生物等其他非靶标生物安全，特别适用于草原畜牧区、农林及自然保护区等生态敏感区，能有效保护生态环境及水源。

具体技术措施如下：6至7月根据监测结果,在草原虫害防治区域内喷洒生物制剂，施药方式以机械喷洒为主、人工喷洒为辅，将1%苦参碱可溶液剂直接兑水稀释搅拌均匀后喷洒在草地植被上，针对虫害危害轻重程度适当调整稀释倍数，平均用量为40ml/亩。防后及时开展效果调查，对漏喷或防治效果差、不到位的区域，要及时补防补治。

效果检查：防后7天按每66.7hm² 调查区域随机设置5个样方，每个样方1m²分别调查虫口密度，按治理效果=（治理前活虫数-治理后活虫数）/治理前活虫数*100%计算，治理效果要达到85%以上。

2.草原有害生物监测

（1）目的意义

开展草原有害生物监测工作，获取草原虫害基础信息，监测草原虫害发生动态和防控后的效果，做出发生趋势预测，为做好草原虫害防治工作提供依据。

（2）时间地点

a监测时间：6月中下旬成虫产卵盛期、8月草原虫害防治后进行防控成效监测。

b监测地点：对宽城县龙须门镇北孤山村、东李杖子村、韩杖子村、金宝沟村、柳树下村、王家店、徐家店、于杖子村、榆树沟村；宽城镇沟里村、下坎子村、霍家店分别设样地进行监测。

（3）技术要求

按照下列规范、规程获取相关调查数据：

《河北坝上地区草地蝗虫预测预报技术规程》（DB13/T5829-2023）；

《草原蝗虫调查规范（NY/T 1578-2007）》；

《草地蝗虫预测预报及综合治理技术规程》(DB13/T 709-2005)。

针对重点监测区域，兼顾其他一般监测区域，采用以下方法开展调查。

①虫害监测调查：根据防控区域分布、面积，为提高监测效果，根据 技术规程要求，本项目监测原则上每1500亩设置1个监测样点，每个监测样点至少设置3个重复监测样方。3万亩防控区设置20个监测样点，做60个监测样方。

a、发生范围和发生面积调查。对要调查的区域，以发现蝗虫点位为中心，沿四个方向呈“十”字开展路线调查，每个方向行至无蝗虫发生为止，使用GPS、奥维等工具连接四点确定发生范围和面积。

b、发生程度、发育进度调查。在确定发生范围和发生面积的基础上，根据发生区坐标，采用五点取样法，即从发生区正中央作为中心抽样点，再在对角线上选择四个与中心点距离相等的点作为样点，选择5个点取样。每个点取3个面积1㎡样方(蝗蝻)或样线(扫网，适用于成虫及残蝗调查)，调查所有蝗虫种类、密度(头/㎡)、龄期等信息。填写下表：

草原蝗虫监测调查登记表

| 发生区名称 | 样点 | 纬度 | 经度 | 海拔 | 种类 | 龄期 | 虫种比例 （%） | 样方密度 | 最高密度 | 平均密度 | 危害面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样点 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样点 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样点 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样点 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样点 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.样方密度（最高密度、平均密度）单位为头/m2 或头/十复网，发生面积单位为亩；

2.调查方法为样方法/扫网法。

草原蝗虫监测信息汇总表

| 序号 | 调查时间 | 发生地点 |  |  |  |  | 蝗虫种类 | 发育进度 | 蝗蝻出土始期（或预测）（月/日） | 蝗蝻出土孵化盛期（或预测）（月/日） | 发育进度与往年相比提前或延后（天） | 平均虫口密度（头/m2） | 最高虫口密度 （头/m2） | 预测3龄蝗蝻危害期（月/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 | 海拔（米） | 草地类型 | 植被盖度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c、草原虫害防控成效监测。侧重监测防控后主要是草原蝗虫的种类、龄期、密度、危害面积、减少草原损失等内容；对防控后产生的生态效益、经济效益、社会效益进行评估，提交监测报告。样点样方设置、防控后虫害密度监测与防控前监测方法相同。关于虫害监测的其他未尽事宜按照技术规程执行。除本方案表格外，其它未列入表格参照技术规程规定表格填写。

（4）数据整理。监测结束后提供监测相关调查表格数据等。将调查数据整理好，编写监测报告。其他未尽事宜按照技术规程执行。除本方案表格外，其它未列入表格参照技术规程规定表格填写。

四、实施计划

根据《河北省林业和草原局关于2025年度提前批中央财政草原有害生物防治资金和任务安排的通知》及草原有害生物发生实际，防治工作在2025年9月底前全部完成监测、防治和自验，具体进度安排为：

2025年1-3月 进行外业监测，确定防治区域，编制实施方案并进行实施方案的申报、批复及项目前期准备工作。

2025年4-10月 完成全部监测、防治任务，并完成项目自验。

2025年11-12月底  完成项目总结并按要求上报。

五、资金使用计划及资金来源

（一）资金使用计划。我县草原有害生物监测、防治任务3万亩，共投资12万元。

（二）资金来源。项目总投资12万元，全部为中央财政林业草原改革发展资金。

- 六、成效分析

（一）经济效益。草原虫害防治使害虫减少，草原得到有效保护，减少牧草损失，还能为当地创造劳动就业机会，为农牧民增加收入，有力推动当地经济的蓬勃发展。

（二）社会效益。通过统防统治项目的实施，虫害密度降低，使草原得到有效保护，缓解了农牧业发展与生物灾害的矛盾，有效保护草原资源，维护生态安全，促进草原可持续发展。

（三）生态效益。通过有害生物防治使草原植被得以休养生息，能有效减少因害虫破坏草原对草原生态环境的影响，可使植被覆盖度随着管理年限逐年提高，有效改善区域生态环境，并提高水源涵养能力，减少水土流失，达到防风固沙，涵养水源的目的。

- 七、绩效目标

通过草原有害生物防治，完成草原有害生物监测面积3万亩，虫害防治面积3万亩，防治面积完成100%，使我县草原有害生物灾害得到有效控制，减轻对草地植被的破坏程度，使防治区内草地植被得以恢复，草地得到休养生息，达到有效保护植被，改善草地生态环境的目的。绩效指标表如下：

宽城满族自治县2025年度草原有害生物防治项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积 | 按量完成草原有害生物防治面积 | ≥ | 3 | 万亩 |
|  | 质量指标 | 治理效果 | 治理前与治理后效果 |  |  | 显著 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按方案确定的时间节点完成防治任务 | = | 100 | % |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 亩投资 | ≤ | 4 | 元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护生态环境 | 实现草原虫害不爆发、不成灾等目标 | 文字描述 | 是 |  |
|  | 社会效益指标 | 带动劳动力 | 带动就业人数 | ≥ | 7 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |

八、保障措施

- （一）加强领导，压实责任。为确保完成2025年草原虫害防治工作，宽城县林业和草原局成立草原虫害防治工作领导小组。由林业和草原局局长任组长，主管局长任副组长，成员为草原管理股工作人员。宽城县林业和草原局认真组织落实项目实施工作，结合我县实际制定可行的实施方案，抓住防治关键时期和重点区域，落实好草原虫害防治工作措施。

- （二）严格项目档案、资金管理。项目实施施行询价和比选。按照财政部门的规定要求，购买的器械、药物严格询价。器械、药物供应方产品合格证、检验报告、生产许可证等必须一应俱全。项目资金管理做到专款专用，严禁挤用、挪用。施工单位做好防治日志，防治档案材料及时整理，分类归档。

- （三）强化宣传培训，严格做好安全防护。强化作业区警示提醒与宣传教育，确保科学防治、规范防治、安全作防治，确保不发生人畜中毒事故和其他安全事故。一是在防治工作实施前，充分做好防治工作人员的技术培训，确保能够正确使用防治工具。利用广播、电视、警示牌等多种形式，认真做好宣传工作，详细说明虫害防治的时间、地点，严防人畜进入，严防安全事故发生。二是药品、器具由专人负责保管，妥善保存，并做进出库的详细记录；使用过的药瓶、药袋或盛放药物的包装物要收回按要求集中销毁，严禁随处乱扔。三是防治人员工作时，必须正确穿戴使用防护装备；搬运、分装和投放防治药物时，必须穿好防护服、戴口罩、防护镜和胶皮手套，严禁人直接接触；凡直接接触灭虫药品、仪器设备和器具的，在使用后要及时进行清洗消毒；配制、包装的容器和工具要专用，严禁人畜混用。四是作业人员作业时禁止饮食，餐前要用肥皂洗手和脸；严格按照药物说明书使用，避免药剂误喷在皮肤或衣服上；每次施药后，应立即用清水和肥皂清洗皮肤；及时更换和清洗当天的工作服装；每天洗澡时特别注意清洗头发、耳朵、鼻孔等不易彻底清洗的部位；施药时若感到不适，应立即停止施药，若不适或加重立即通知相关负责人员并送医院检查；工作后要彻底清洗设备及曾使用的物件，善保管个人防护用具。